## Slide 1
4ª TERTÚLIA
Mindelo, 15 DE NOVEMBRO DE 2012

## Slide 2
TEMAS ABORDADOS
Ponto de Situação sobre o que foi realizado ao longo da semana.
Organização do Evento “Caminhada ao Monte Cara”.
Organização do Evento Cultural “Homenagem a Cesária Évora/Tertúlia – Que Cultura para São Vicente?”.

## Slide 3
Ponto de Situação
Reuniões com Diversas Entidades .
Cartas de apresentação do Movimento “Ponto de Fuga” enviadas a entidades.
DELUCA, POR FAVOR LISTAR ENTIDADES
(falhei aqui como secretária e não anotei tudo !!!!!!)

## Slide 4
Caminhada ao Monte Cara
Lançamento Oficial do Movimento “Ponto de Fuga”
Data: 25 Novembro 2012.
Hora: Concentração a partir das 7h30mn. Arranque 8h.
Local Concentração: Praça Estrela.
Dress Code: Azul e/ou Branco (Neutralidade/Cores Ponto Fuga).
Na divulgação do evento zelar para que seja percebido não como um “passeio” mas como movimento alerta cujo objetivo é de: a) despertar os Sanvincentinos para o impacto ambiental e deterioração a que tem estado sujeito o Monte Cara; b) discutir e sensibilizar para seu papel enquanto património cultural da nossa ilha; c) lançamento oficial do Movimento “Ponto de Fuga” .

## Slide 5
Caminhada ao Monte Cara
Lançamento Oficial do Movimento “Ponto de Fuga”
Tarefas/Atividades Internas:
Elaborar Material Promocional (Elaborado).
Promover (A decorrer) .
Mobilizar grupos - e.g. Operadores Turísticos - Agências Viagens/Hotéis/Guias Turismo, Universidades (principalmente as com Licenciatura em Turismo, sendo que a caminhada pode ser inserido no âmbito de um trabalho académico) Walt, Skibosurf , Residentes de Lazareto, Universidades (A decorrer).
Enviar Convites Personalizados a Entidades – e.g. Vereador do ambiente da CMSV, Diretora Regional Ministério Turismo; (Enviado)
Elaborar e Divulgar Nota de Recomendações/Cuidados a ter antes de e durante a caminhada (Elaborado e Divulgado)
FotoReportagem (quem fará?)
Definir temas a serem discutidos na Caminhada (“Tertúlia no Monte Cara”) – centralizar no Monte Cara, Turismo Ecológico. Por fazer.

## Slide 6
Organização do Evento Cultural
“Homenagem a Cesária Évora/Tertúlia – Que Cultura para São Vicente?”.
Ficou definido que, em simultâneo com a organização da Caminhada ao Monte Cara, ao longo da próxima semana (19 a 26) seriam delineados os pontos-chave do Evento Cultural.

## Slide 7
FRASES “Ponto de Fuga”
E porque não elaborar e apresentar um projeto Monte Cara enquanto Maravilha do Mundo?
Em todos os contactos feitos até então foi sempre salvaguardado o posicionamento apartidário do “Ponto de Fuga” enquanto movimento que pretende incentivar a cidadania através do envolvimento do Cidadão, do Município e do Estado.
By Deluca Monteiro

## Slide 8
FRASES “Ponto de Fuga”
Não precisamos de um Curador enquanto representante do Ministério da Cultura em São Vicente. Precisamos de alguém que assina, alguém que decida. [Sobre o facto do Ministério da Cultura não prever uma Delegação em São Vicente, mas sim o papel de um Curador enquanto representante daquele Ministério].
By Sérgio Lopes